## Sprint01-Backlog
|  |  | Planejado |  | Gasto
|  |  | 16 |  | 48.99
SPRINT - Backlog
| Domínio | Tarefa | Planejado (hrs) | Total Planned x People | Gasto(hrs) | Estado
| Reserva | Criar funcionalidade e tela com tabela para mostrar reservas em progresso por cliente e filial e opcionar cancelamento | 2 |  | 8.33 | Finalizado
|  | Criar funcionalidade e tela com tabela para vizualização de categorias reservadas com quantidade reservada e disponivel por filial e data | 4 |  | 6 | Finalizado
| Locação | Buscar categorias de veiculo superiores | 1 |  | 0.66 | Finalizado
|  | Listar motoristas validos para locação | 1 |  | 3 | Finalizado
5 |  | Listar veículos disponíveis para locação por filial/ filial e categoria | 2 |  | 8 | Finalizado
|  | Iniciar locação não / não aproveitando reserva | 4 |  | 19 | Finalizado
|  | estender visualização de disponibilidade reserva para também locação | 2 |  | 4 | Finalizado
|  | estender visualização de acompanhamento para também locação |  |  |  | Finalizado
6 |  | Listar veículos com locação em progresso por filial/cliente pela filial |  |  |  | Finalizado
|  | Finalizar locação |  |  |  | Finalizado
7 | Manutenção | Listar veículos pendentes |  |  |  | Pendente
8 |  | Listar veículos em manutenção |  |  |  | Pendente
9 |  | Mandar manualmente para revisão |  |  |  | Pendente
10 | Relatórios | estudar iReport |  |  |  | Pendente
11 |  | Histórico de manutenção por veículo |  |  |  | Pendente
12 |  | clientes por tipo físico / jurídico |  | #VALUE! |  | Pendente |  | 15 min = 0,25
13 |  | reserva por período |  | #VALUE! |  | Pendente | Finalizado | 10 min = 0,16
14 |  | locação por período |  | #VALUE! |  | Pendente | Pendente | 20 min = 0,33
15 |  | locação por cliente |  | #VALUE! |  | Pendente | Em Curso | 30 min = 0,50
16 |  | locação por motorista |  | #VALUE! |  | Pendente |  | 40 min = 0,66
17 |  | financeiro- reservas canceladas(dinheiro em potencial perdido) reservas efetuadas, por período |  | #VALUE! |  | Pendente |  | 50 min = 0,83
18 |  | implementar no DaoRes salvamento de relatório para caminho especificado |  |  |  | Pendente
19 |  | locações/reservas por funcionário e período |  | #VALUE! |  | Pendente
20 |  | locações/reservas por filial e período |  | #VALUE! |  | Pendente
| Auditoria | criação de tigger, procedure e tebela de log |  |  |  | Pendente
|  | criação de tela para visualização de log por período para adms |  |  |  | Finalizado
| Cadastro simplificado | cliente físico |  |  |  | Pendente
|  | cliente jurídico |  |  |  | Pendente
|  | Automóvel |  |  |  | Pendente
|  | caminhonete carga |  |  |  | Pendente
| Backup | pesquisar como definir hora para backup em banco |  |  |  | Pendente
|  | utilizar procedure ? |  |  |  | Pendente
| Veículos | descrição para veículo melhorada com categoria / gráfico polar |  |  |  | Pendente
| Tela | Aplicar máscaras |  |  |  | Pendente
| Outro | Busca por busca aprimorada a genericidade | 4 |  | 3 | Finalizado
|  | arquivo de configurações |  |  |  | Finalizado
|  | utilizar funcionário logado e filial para locações e reservas |  |  |  | Pendente