## Planilha3
Sprint	Tarefa	Início	Término	Duração	Status	Dia do Lançamento	Objetivo
1	Analise de escopo	21/10/2018	21/10/2018	0	Concluído		Aprofundamento em conhecimento de minimundo
1	Elicitação de requisitos	22/10/2018	22/10/2018	0	Concluído		Abranger entendimento do problema
1	Continuação DER	26/10/2018	27/10/2018	1	Em Progresso
2	Geração de MR	2/11/2018	4/11/2018	2	Em Progresso
2	Geração de dicionário de dados	02/11/18	04/11/18	2	Em Progresso
2	Termino documentação	02/11/18	04/11/18	2	Pendente
3	Mapeamento com hibernete de entidades	08/11/18	10/11/18	2	Pendente
3	Geração de banco	08/11/18	10/11/18	2	Pendente
3	Implementação DAOs de entidades definidas não genéricas	08/11/18	10/11/18	2	Pendente
4	Implementar interfaces de de CRUD das entidades necessárias	15/11/18	17/11/18	2	Pendente
4	Viabilizar concorrência de reservas	15/11/18	17/11/18	2	Pendente
4	Alterar senha	15/11/18	17/11/18	2	Pendente
4	Resetar Senha	15/11/18	17/11/18	2	Pendente
5	Acesso ao sistema	22/11/18	24/11/18	2	Pendente	22/11/18	Entrega de primeira V.A
6	definição de demais conteúdo necessário	29/11/18	01/12/18	2	Pendente
7	Atualização de documentação	06/12/18	08/12/18	2	Pendente
8	Implementar locação e devolução de veiculo	13/12/18	15/12/18	2	Pendente
9	Efetivar/cancelar reserva	13/12/18	15/12/18	2	Pendente
10	Implementação e ou definição de demais iterações com o DAO	13/12/18	15/12/18	2	Pendente
8	Escopo e lógica de telas associadas	13/12/18	15/12/18	2	Pendente
9	Manutenção de Log por entidade verificar utilização de gatilhos e procedimentos	20/12/18	29/12/18	9	Pendente
10	Geração de relatórios verificar possibilidade de uso de views	03/01/18	12/01/18	9	Pendente
11	Obrigar manutenção programada	18/01/18	20/01/18	2	Pendente
12	Revisão de produto para entrega	21/01/18	28/01/18	7	Pendente	28/11/18	Entrega de segunda V.A